## Charte de Projet
CHARTE DE PROJET
NOM DU PROJET |  | SPONSOR
PROJECT MANAGER |  | STRUCTURE DE RATTACHEMENT
PRESENTATION DU PROJET
CONTEXTE
BUT DU PROJET
CRITÈRES DE SUCCÈS
OBJECTIFS DU PROJET |  | KPIs
CHAMP D'ACTION
DANS LE PÉRIMÈTRE |  | HORS PÉRIMÈTRE
LIVRABLES
PARTIES PRENANTES ET ORGANISATION DU PROJET
NOM | RÔLE |  | ÉQUIPE
Sélectionnez…
Sélectionnez…
Sélectionnez…
Sélectionnez…
PLAN
JALON |  |  | DATE
FACTEURS DE RISQUE
HYPOTHÈSES |  | DÉPENDANCES
CONTRAINTES |  | RISQUES
ESTIMATIONS DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET BUDGET
CHARGE DE TRAVAIL TOTALE (ETP) |  | BUDGET TOTAL
Note on C6: Virginia CORVINO: Porteur politique du projet
Note on A7: Virginia CORVINO: Il/elle gère le projet dans toutes ses dimensions
Note on C7: Anaelle DANIEL: Organisation de rattachement du Project Manager
Note on A9: Virginia CORVINO: Situation courante qui justifie le lancement du projet (e.g. problème opérationnel à résourdre, opportunité à saisir ou exigence légale et règlementaire à respecter)
Note on A11: Virginia CORVINO: Expression de que le projet tente d'accomplir. Elle doit être de nature inspirante plus que tangible. Chaque projet a un seul but
Note on A13: Anaelle DANIEL: Le succès d’un projet ne se limite pas à l’atteinte des objectifs, les critères de succès indiquent ce qui est important pour les parties prenantes. Le succès d'un projet peut être une combinaison de metriques et resultats intangibles.
Note on A15: Virginia CORVINO: Ils doivent être précis et concrets, mieux encore SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, définit dans le Temps) et ils sont liés aux réalisations du projet
Note on C15: Virginia CORVINO: Critères de mesure pour confirmer la satisfaction des attentes définies dans les objectifs
Note on A22: Virginia CORVINO: Ce qui sera fait dans le projet ou réalisé par le projet
Note on C22: Virginia CORVINO: Ce qui ne sera pas fait dans le projet ou pas réalisé par le projet
Note on A24: Virginia CORVINO: Réalisations attendues du projet
Note on D30: Virginia CORVINO: Core Team : équipe de projet resserrée constituée de l'ensemble des representants de chaque équipe contribuant au projet. Il est important que toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet y soient répresentées. Chaque membre répresente et coordonne une partie du périmètre selon la compétence métier qu'il répresente Steering Committee : équipe de gouvernance du projet, avec la responsabilité des décisions stratégiques pour le projet
Note on A36: Virginia CORVINO: Étape majeure, souvent associée à la finsalition d'un livrable ou à la clôute d'une phase du projet
Note on A42: Virginia CORVINO: Suppositions à partir desquelles le projet est planifié et/ou réalisé. Chaque hypothèse donne lieu à un risque
Note on C42: Virginia CORVINO: Livrables/tâches/événements qui pourraient bloquer le projet si pas réalisés/reçus
Note on A47: Virginia CORVINO: Éléments imposés au projet
Note on C47: Virginia CORVINO: Évènements potentiels qui pourrait mettre en danger la réussite du projet (cela peut être aussi une opportunité, dans ce cas-là sa concrétisation pourrait apporter un bénéfice au projet)
Note on A53: Virginia CORVINO: Total des coûts RH pour l'établissement en ETP, c’est-à-dire estimation de la charge de travail engendrée par le projet
Note on C53: Virginia CORVINO: Somme des coûts RH, sous-traitance, équipement et fonctionnement

## Guide d'utilisation
GUIDE D'UTILISATION
SECTIONS | CHAMPS | DESCRIPTION
| SPONSOR | Le sponsor est le porteur politique du projet, qui assume la responsabilité du lancement du projet au sein de l'organisation. Le sponsor du projet doit être un individu de niveau supérieur dans la hiérarchie, tel qu'un VP ou le DGS, afin de fournir le soutien, l'autorité, les ressources et la direction nécessaires. Le rôle du sponsor est crucial pour le succès du projet.
| PROJECT MANAGER | Le Project Manager joue un rôle essentiel dans le leadership de l'équipe projet afin d'atteindre les objectifs du projet. Il est responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture d'un projet. Le rôle du project manager est essentiel pour assurer le succès du projet en veillant à ce que les objectifs soient atteints dans les délais, avec les ressources allouées et selon les spécifications définies.
| STRUCTURE DE RATTACHEMENT | La structure de rattachement du Project Manager est l'organisation de rattachement du Project Manager.
PRESENTATION DU PROJET | CONTEXTE | Le contexte du projet est une situation courante qui justifie le lancement du projet (ex: problème opérationnel à résoudre, opportunité à saisir ou exigence réglementaire ou légale à respecter.
| BUT DU PROJET | Le but du projet est l'expression de la vision que le projet tente d'accomplir. Elle doit être de nature inspirante plus que tangible. Chaque projet a un seul but.
| CRITÈRES DE SUCCÈS | les critères de succès indiquent ce qui est important pour les parties prenantes. Le succès d'un projet peut être une combinaison de metriques et resultats intangibles. Le succès d’un projet ne se limite pas à l’atteinte des objectifs.
| OBJECTIFS DU PROJET | Les objectifs représentent ce que l'on cherche à atteindre de manière concrète et tangible. Un bon cadre pour la définition des objectifs est la technique SMART, qui permet de les définir de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Spécifique (Specific) : Les objectifs doivent être clairs et spécifiques, évitant toute ambiguïté. Ils répondent à des questions telles que quoi, qui, quand, où et pourquoi. Mesurable (Measurable) : Les objectifs doivent être mesurables, c'est-à-dire qu'il doit être possible d'évaluer si l'objectif a été atteint ou non. Ils incluent des critères quantifiables pour évaluer le progrès et le succès. Atteignable (Achievable) : Les objectifs doivent être réalistes et réalisables avec les ressources disponibles. Ils doivent représenter un défi mais rester atteignables. Réaliste (Relevant) : Les objectifs doivent être alignés sur les priorités et les objectifs plus larges de l'organisation. Ils doivent être pertinents et cohérents avec la mission globale du projet. Temporellement défini (Time-bound) : Les objectifs doivent être associés à un délai. Cela fournit une dimension temporelle qui permet de planifier et d'évaluer le progrès. Ex: Objectif non-SMART : Améliorer la satisfaction des clients. Objectif SMART : Augmenter de 20 % le taux de satisfaction des clients d'ici la fin de l'année en mettant en œuvre un nouveau système de gestion des plaintes et en organisant des sessions de formation pour le personnel du service client.
| KPIs (KEY PERFORMANCE INDICATORS) | Les KPIs sont des critères de mesure qui servent à confirmer la satisfaction des attentes définies dans les objectifs. Ils varient en fonction des objectifs définis, mais en général, ils devraient être pertinents, mesurables, alignés sur les objectifs stratégiques et susceptibles de conduire à des actions concrètes pour améliorer la performance. Ex: Ressources Humaines : Taux de rotation du personnel Satisfaction des employés Coût d'embauche Evénementiel : Taux de satisfaction des invités Nombre de participants Nombre de partenariats établis
CHAMPS D'ACTION | DANS LE PÉRIMÈTRE | Ce qui sera fait dans le prérimètre correspond à ce qui sera fait dans le projet ou réalisé par le projet. La définition précise de ces sections dans la charte de projet dépend des caractéristiques spécifiques du projet. Cependant, elles sont généralement utilisées pour définir et clarifier les attentes dès le début du projet, ce qui est essentiel pour la gestion efficace du périmètre tout au long de son cycle de vie.
| HORS PÉRIMÈTRE | Ce qui ne sera pas fait dans le projet ou pas réalisé par le projet est hors périmètre. Cela peut être tout aussi important que ce qui est inclus, car cela aide à éviter les attentes non réalistes de la part des parties prenantes et à définir des limites claires pour le projet.
| LIVRABLES | Un livrable (ou deliverable en anglais) est une réalisations attendues du projet; c'est un résultat tangible, vérifiable et souvent mesurable qui doit être produit à la fin d'une phase ou à la clôture d'un projet. Les livrables sont des produits, documents ou résultats concrets qui peuvent être remis, inspectés et évalués. Ex: Projet de Recherche : Les rapports de recherche, les publications scientifiques. Projet Informatique : Le code source, la documentation technique, les manuels d'utilisation, le logiciel fonctionnel. Projet de Formation : Les modules de formation, les guides pédagogiques, les résultats des évaluations.
PARTIES PRENANTES ET ORGANISATIONS | RÔLE | Rôle défini dans le projet Ex: Coordinateur des aspects juridiques, responsable financiers.
Parties Prenantes et Organisations | CORE TEAM | Core Team est l'équipe de projet resserrée constituée de l'ensemble des representants de chaque équipe contribuant au projet. Il est important que toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet y soient répresentées. Chaque membre répresente et coordonne une partie du périmètre selon la compétence métier qu'il répresente.
Parties Prenantes et Organisations | STEERING COMMITTEE | Steering Committee est l'équipe de gouvernance du projet, avec la responsabilité des décisions stratégiques du projet.
PLAN | JALONS | Un Jalon est une étape majeure, souvent associée à la finsalition d'un livrable ou à la clôute d'une phase du projet. N.B: Un jalon est un événement spécifique ou une étape clé dans le temps, et n'a pas d'intervalle de temps.
FACTEURS DE RISQUES | HYPOTHÈSES | Une hypothèse est une supposition ou une affirmation non vérifiée, mais considérée comme vraie dans le contexte du projet, pour faciliter la planification et la prise de décision. Les hypothèses sont souvent basées sur des informations limitées ou des estimations et peuvent être nécessaires en raison d'un manque de données précises. Le but des hypothèses est de simplifier la planification en supposant certaines conditions, situations ou résultats probables. Elles sont souvent formulées pour faciliter la prise de décision en l'absence de certitudes. Chaque hypothèse donne lieu à un risque Ex: Hypothèse de Disponibilité des Équipements : On suppose que les équipements nécessaires au projet seront disponibles et opérationnels conformément aux besoins du projet à la date prévue.
| DÉPENDANCES | Les dépendances sont des Livrables/tâches/événements qui pourraient bloquer le projet si pas réalisés/reçus Ex: Dépendance entre Projets : Le démarrage ou la réalisation d'un projet dépend de l'achèvement d'un autre projet. Par exemple, un projet de construction ne peut commencer que lorsque les plans d'urbanisme d'un projet connexe sont finalisés. Dépendance Externe : Les projets peuvent dépendre de facteurs externes tels que des réglementations gouvernementales, des approbations, des partenariats stratégiques, etc. Dépendance de Livrable : Un projet ne peut commencer que lorsque les livrables d'un autre projet ont été achevés. Par exemple, un projet logiciel peut dépendre de la livraison d'une nouvelle version d'un composant par une équipe externe. Dépendance Financière : Certains projets peuvent dépendre du financement d'un autre projet ou d'une source externe de financement.
| CONTRAINTES | Des contraintes sont des éléments imposés au projet; une contrainte est une limitation ou une restriction qui influence la planification, l'exécution ou les résultats du projet. Les contraintes définissent les limites dans lesquelles le projet doit être réalisé et peuvent affecter des aspects tels que le temps, le budget, les ressources, la qualité, la technologie, etc. Ex: Contraintes de Délai : Le projet doit être terminé dans un délai spécifique en raison de contraintes externes ou de dates limites strictes. Contraintes Budgétaires : Le budget alloué au projet est limité, et le projet doit être planifié et exécuté en respectant ces contraintes financières. Contraintes Légales ou Réglementaires : Le projet doit se conformer à des lois, réglementations ou normes spécifiques, ce qui peut limiter certaines approches ou décisions.
| RISQUES | Un risque est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se produit, peut avoir un impact positif ou négatif sur le projet. Les risques sont souvent associés à l'incertitude et à la possibilité d'une variation par rapport aux attentes. Les risques sont généralement identifiés, évalués et gérés de manière proactive. Ils peuvent être définis en termes de probabilité et d'impact sur le projet. Le but de la gestion des risques vise à anticiper, atténuer ou planifier des réponses aux événements incertains qui pourraient affecter négativement le projet. Les risques peuvent également être liés à des opportunités, appelés risques positifs. Ex: Risque de Dépendance Externe : Le projet dépend d'une source externe, et il y a un risque que cette source ne soit pas fiable ou rencontre des problèmes. Risque de Perte de Ressources Clés : Il existe un risque que des membres clés de l'équipe quittent le projet, ce qui pourrait avoir un impact sur la continuité des activités.Livraison Anticipée des Composants Clés : Dans un projet de construction, l'équipe identifie une opportunité où les composants clés nécessaires pourraient être livrés plus tôt que prévu. Si cette opportunité se matérialise, le projet pourrait avancer plus rapidement, réduisant ainsi le temps total de construction et permettant une livraison anticipée.
ESTIMATIONS DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET BUDGET | CHARGE DE TRAVAIL TOTALE (ETP) | L'équivalent temps plein (ETP) représente la quantité de travail effectuée par un employé à temps plein sur une période donnée, généralement une année. Cela permet de mesurer et de comparer les ressources humaines nécessaires pour accomplir une tâche ou un projet.
| BUDGET TOTAL | Le budget total est la somme globale des ressources financières allouées à un projet ou une organisation pour une période spécifique. Il englobe toutes les dépenses prévues, y compris les coûts directs (comme les salaires, les matériaux et les services) et les coûts indirects (comme les frais généraux et les dépenses administratives). Ce budget sert de référence pour la planification, le suivi et le contrôle des finances, permettant d'assurer que le projet reste dans les limites budgétaires établies. Un budget du projet comprend l'ensemble des fonds autorisés pour la réalisation du projet. La référence de base des coûts est la version approuvée du budget échelonné du projet. Elle comprend les réserves pour aléas.

## Gestion du document
Niveau de sécurité​ | <Secret/Confidentiel/Publique>​
Établissement ​ | Université Côte d’Azur​
Structure responsable​ | <Nom de la direction>​
Auteur​ | <Nom>​
Revu par​ | <Nom>​ | Date​ | <JJ / MM / AAAA>​
Approuvé par​ | <Nom>​ | Date​ | <JJ / MM / AAAA>​
Version​ | Date de mise à jour​ | Commentaires​ | Par​
​ | ​ | ​ | ​

## Feuil2 (hidden)
Sélectionnez…
Core Team
Steering Committee