## Plan d'action
PLAN D'ACTION HRS4R 2021
THEME | OBJECTIFS | N° Action | ACTIONS | Critères concernés | Calendrier prévisionnel début | Calendrier prévisionnel 1ère livrable | Calendrier prévisionnel fin | Responsables de l'action | Services en appui | Indicateur
Aspects ethiques et professionnels | Promouvoir le respect des principes d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique | 1 | Remplacer le Comité d'Ethique pour la Recherche Non Interventionnelle (CERNI) actuel par un comité d’éthique de la recherche (CER) | 1.2 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Yves Strickler | Membres du CERNI, DGS, DJSR | CER créé avec communication de ses missions à la communauté
|  | 2 | Créer et animer un réseau de comités d'éthique avec les partenaires du site azuréen, le réseau des universités (françaises ou étrangères) | 1.2 | 2021-10-01 | 2024-01-01 |  | Yves Strickler | Membres du CER | Réseau créé avec planning régulier d'animation
|  | 3 | Créer et actualiser un site dédié éthique et déontologie | 1.2 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Yves Strickler | Membres du CER, Dir Com, DGS, DJSR | Site créé et accessible à la communauté
|  | 4 | Nommer un référent ou une référente déontologie/alerte | 10,23,24, 1,2 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Véronique Van de Bor, Yves Strickler | DJSR,DGS,DRH | Référent ou référente déontologie/alerte nommé
|  | 5 | Réaliser des formations sur le thème de l'éthique de la recherche (vidéo capsule) | 2,3,5,6 | 2022-01-01 | 2024-12-01 |  | Xavier Fernandez, Yves Strickler, Pascale Steichen | Service formation, CAP, experts internes, CER, contrat d'expertise doctorant* | Formations sous forme de vidéos capsules réalisées et accessibles à la communauté
|  | 6 | Organiser des ateliers "parlons éthique" dans les unités de recherche sur les thèmes de la propriété intellectuelle, Éthique, Déontologie, la propriété des données, les partenariats et la diffusion de la recherche | 1,2,3,5,6,8 | jan 2022- | 2026-07-01 |  | Xavier Fernandez, Yves Strickler, Noël Dimarcq | Service formation, DU, EUR, DRVI, CAP | Ateliers proposés et réalisés dans les unités de recherche.
|  | 7 | Créer un guide éthique, intégrité scientifique et déontologie pour le diffuser | 2 | jan 2022- | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Yves Strickler | CER, Dir Com, DGS, DJSR, DRVI | Guide éthique, intégrité scientifique et déontologie élaboré et accessible à la communauté
|  | 8 | Adhérer à la fédération des comités d'éthique | 2 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Yves Strickler | DRVI | Adhésion à la fédération effectuée
|  | 9 | Mettre en place une charte qui définisse les critères par discipline de contribution à une publication en tant qu'auteur. | 2,5,31,32,37 | jan 2022- | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Yves Strickler | CER | Charte élaborée et accessible à la communauté
|  | 10 | Conseiller le suivi du MOOC sur la protection des données (CNIL) | 5,7,23 | jan 2022- | 2022-06-01 |  | DPO, Yves Strickler, CER | CER, Dir Com, service formation | Informations sur ces MOOC relayées sur internet et par Email
| Accroitre le soutien de valorisation de la recherche et médiation scientifique | 11 | Mettre en place un réseau de correspondants ou correspondantes chargés de valorisation, d'innovation et de partenariat en soutien des chercheurs et chercheuses en lien avec le CNRS | 2,3,4,5,6,8 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Xavier Fernandez | DRVI | Réseau de correspondants et correspondantes de site créé, missions cadrées et diffusées à la communauté
|  | 12 | Réaliser un benchmark des plateformes de recensement des AAP nationaux et internationaux ** | 2,3,4,5 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Noël Dimarcq, Xavier Fernandez | DSI, DRVI,MET, PIA4 | bilan et analyse du Benchmark réalisés
|  | 13 | Elaborer une plateforme qui regroupe tous les AAP répertoriés, avec possibilité de recherche par mots clefs (disciplines, ouverture, fermeture, montant, financeur....) et d’inscription aux alertes ** | 2,3,4,5 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Noël Dimarcq , Xavier Fernandez | DSI, DRVI,MET, PIA4, dir Com | Cahier des charges réalisé et plateforme créée
|  | 14 | Mettre à jour les aspects recherche et valorisation du site internet en y incluant les textes règlementaires et contrats applicables aux projets de recherche | 4, 5,6,8,25 | jan 2022- | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Xavier Fernandez, Noël Dimarcq | DRVI, Dir Com | Site actualisé
|  | 15 | Mettre en place un calendrier d'échange régulier avec les unités de recherche et les EURS avec la DRVI et/ou l'équipe de gouvernance recherche et innovation | 4.6 | jan 2022- | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Xavier Fernandez, Noël Dimarcq | DRVI, unités de recherche | Planning de réunions annuelles réalisé
|  | 16 | Encourager la saisie des feuilles de temps dématérialisées (cf. projets européens) dans Ohris | 6 | jan 2022- | 2025-12-01 | 2023-06-01 | MET | MET | Communiquer auprès des chercheurs et chercheuses pour les inciter à la saisie des feuilles de temps réalisé sur Ohris
|  | 17 | Rendre davantage visible les grandes avancées de la recherche et de l'innovation (success story) au sein d'UCA | 5,9,8 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Xavier Fernandez, Noël Dimarcq, Dir Com | DRVI/ Dir com/ ICE/ Institut d'entreprenariat étudiant, DOP innovation, DOP recherche, DRVI, cellule culture scientique et technique | Capsules vidéo de présentation des projets réalisées accessibles à la communauté
|  | 18 | Simplifier et sécuriser les modalités d'accès aux outils en soutien à la science ouverte à partir du site UCA |  | 2022-04-01 | 2024-12-01 |  | Anne Brogini, Philippe Lahire | DSI, DRVI | Onglet recherche science ouverte développé sur le site UCA
|  | 19 | Renforcer la diffusion des travaux de recherche sur internet |  | 2025-01-01 | 2026-06-01 |  | Anne Brogini, | DU, | Nombre de publications en ligne sur des sites de diffusion de travaux de recherche (HAL SHS,ReveL, Cairn,….)
|  | 20 | Développer les appels à projet finançant la médiation scientifique | 9 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | AS Coldefy | Dir Com, DRVI, cellule culture scientifique et technique | Nombre d'appels à projet de médiation scientifique financés
|  | 21 | Développer les projets de recherche participative | 9.8 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | AS Coldefy | Cellule culture scientifique et technique | Nombre de projets de recherche participative déposés à UCA
|  | 22 | Obtenir le label "science avec et pour la société" (réseau territorial, incluant les epst) | 9 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | AS Coldefy | Cellule culture scientifique et technique | Label obtenu
|  | 23 | Développer la visibilité des actions coordonnées par la cellule culture scientifique et technique | 9 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | AS Coldefy | Cellule culture scientifique et technique | Actions de communication sur les actions de la cellule culture scientifique et technique réalisées
|  | 24 | Proposer des formations à la médiation scientifique et au media training | 38, 39 | début 2024 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | AS Coldefy | Cellule culture scientifique et technique | Offre de formations à la médiation scientifique et au media training proposée
|  | 25 | Créer un réseau de correspondants et correspondantes science et société par laboratoire pour la diffusion et valorisation | 8.9 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | AS Coldefy | Dir Com, unités de recherche | Réseau de référents et référentes diffusion recherche créé par laboratoire (missions cadrées et diffusées à la communauté)
Recrutement/ Carrière | Améliorer les process de recrutement | 26 | Fournir une boite à outils d'aide au recrutement respectant les critères OTMR et adaptée aux besoins des différents contrats introduits par la LPR (chaire professeur junior, CDI mission spécifique , contrat post Doctorat) | 12,13,14,21, 15, 16,25,26 | jan 2022- | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Sabrina Loufrani, Pascale Steichen, Noël Dimarcq, Pierre Crescenzo, Véronique Van De Bor, Florence Pisano, Anne Brisswalter | DRH | Boite à outils d'aide au recrutement des chercheurs et chercheuses créée et accessible à la communauté
|  | 27 | Mettre en place un logiciel de recrutement ATS (Assistant tracking system) renforçant l'application des critères OTMR | 12,13,14,15 | jan 2022- | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Sabrina Loufrani | DRH, DSI | Logiciel déployé
|  | 28 | Diffuser le kit de recrutement cofund BoostUrCAreer (développé pour les doctorants et les dotorantes) au sein de la communauté | 13,14,15,26,29 | jan 2022- | 2022-06-01 | 2022-06-01 | MET |  | Kit de recrutement cofund diffusé et accessible à la communauté
|  | 29 | Renforcer la diffusion des postes d'enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses en anglais (réseaux académiques, réseaux sociaux, Euraxess, INOMICS,…) | 12,13,14,15 | jan 2022- | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Sabrina Loufrani | DRH | Déployer un processus de diffusion des offres de poste d'EC en anglais
|  | 30 | Renforcer l'accompagnement des Comités de recrutement sur la mise en place des critères OTMR (recrutement ouvert, transparent, basé sur mérite) en actualisant le guide | 12,14,15,16 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Sabrina Loufrani, Jessica JAGER | DRH, services RH proximité | Guide de recrutement actualisé et accessible aux comités de sélection
|  | 31 | Travailler à la refonte des critères de sélection autres que bibliométriques (l'enseignement, l’encadrement, l'engagement administratif, pour le collectif, la participation à la médiation scientifique, la mobilité,... ) | 14,16,17,18,29 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Sabrina Loufrani,Noël Dimarcq ,Jessica JAGER | DRH | Grille de critères proposée par des groupes de travail
| Renforcer l'accompagnement d'évolution professionnelle | 32 | Renforcer l'information sur la mobilité entrante et sortante des chercheurs et chercheuses titulaires en clarifiant et valorisant les possibilités de mobilité règlementaires offertes | 18.29 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Cecile Sabourault, Xavier Fernandez, Noël Dimarcq, Sabrina Loufrani | DRH services RH de proximité, DRI | Création de pages internet dédiées à la mobilité
|  | 33 | Développer la communication sur les possibilités d'accès aux dispositifs de mobilité internationale (Ulysseus, programme Pause,….) | 18.29 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Cécile Sabourault | MET | Supports de communication sur projets de mobilité internationale réalisés
|  | 34 | Réfléchir à la mise en place d'un dispositif de conseil et accompagnement pour les moments clés de la carrière | 11,28,30 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Sabrina Loufrani ,Noël Dimarcq, Stéphane Azoulay | DRH, DRVI | Schéma d'accompagnement tout au long de la carrière à expérimenter proposé
|  | 35 | Créer un service mobilité et évolution de carrière, guichet unique RH, qui organisera des entretiens en conseil et accompagnement de carrière | 11,28,30,37,40 | jan 2022- | 2025-12-01 | 2023-12-01 | Sabrina Loufrani | DRH | Service mobilité et évolution de carrière créé
|  | 36 | Créer un accompagnement en mobilité et évolution de carrière pour les chercheurs et chercheuses à besoins spécifiques | 10, 28, 30, 37 | jan 2022- | 2025-12-01 |  | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap, DRH | Dispositif d'accompagnement créé
|  | 37 | Travailler à la refonte des critères d'évolution professionnelle autres que bibliométriques en veillant à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes (l'enseignement, l’encadrement, l'engagement administratif, pour le collectif, la participation à la médiation scientifique, la diffusion de la recherche (Open Science) en fonction des conditions familiales (congés maternité et de paternité, ), la mobilité,... ) | 9, 11,28, 30, 31, 37, 40,22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Sabrina Loufrani, Noël Dimarcq, Stéphane Azoulay, Véronique Van De Bor, Anne Brogini | DRH, DRI | Grille de critères proposée par des groupes de travail
|  | 38 | Créer un programme de Mentorat permettant aux enseignants chercheurs et enseignantes chercheuses nouvellement recrutés une intégration facilitée et un meilleur développement de leur carrière | 11, 22,28 ,30,27,37 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Sabrina Loufrani, Marianne Fuchs, Véronique Van De Bor | DRH, DU, unités de recherche | Programme de mentorat créé et accessible
|  | 39 | Réaliser un Guide en ligne des rémunérations. (rémunérations de la fonction publique, prime d’intéressement, calcul de l’ancienneté, comment cumuler des rémunérations ….) | 22,25,26,37 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Sabrina Loufrani | DRH, Dir Com | Guide rémunération en ligne réalisé
|  | 40 | Créer des formations « développement de carrière » en lien avec les départements disciplinaires, les unités de recherche et les anciens élus du CAC et du CNU | 11,28, 30 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Sabrina Loufrani | DRH | Formations développement de carrière créées
|  | 41 | Mener un groupe de réflexion sur l'équilibre des missions des enseignants chercheurs et enseignantes chercheuses | 22,28,30,33,37 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Sabrina Loufrani, Noel Dimarcq, Stéphane Azoulay | DRH | Dispositifs de réquilibrage des missions proposés par un groupe de réflexion
Conditions et environnement de travail | Accentuer notre politique inclusive | 42 | Déployer les actions du plan d'action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et piloté par un comité de suivi | 27, 10 | 2021-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Véronique Van de Bor, Sabrina Loufrani | DRH, pole QVT | Comité de pilotage et de suivi des actions créé
|  | 43 | Sensibiliser les comités de recrutement (doctorantes et doctorants, postdoctorantes et postdoctorants, EC, ITRF…) au recrutement sans discrimination et aux biais inconscients | 10, 12,13,14,22 | jan 2022- | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Véronique Van de Bor, Sabrina Loufrani | DRH | Supports d'information diffusés et réunions effectuées auprès des comités de recrutement
|  | 44 | Renforcer l'accès aux dispositifs d'inclusion handicap : Mob4all (mobilité internationale entrante et sortante), | 10.24 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap, Dir Com | Bilan du nombre de mobilités
|  | 45 | Nommer un référent ou une référente racisme et discriminations | 10,23,24 | jan 2022- | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Véronique Van de Bor | Djsr | Référent ou référente racisme nommé
|  | 46 | Renforcer l'accès aux dispositifs d'inclusion handicap : bourses doctorales handicap (nationales, régionales, ou établissement) | 10.24 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap, Dir Com | Bilan du nombre de bourses
|  | 47 | Adapter les processus de recrutement des chercheurs et chercheuses (doctorantes, doctorants, post doctorantes, postdoctorants, EC, ITRF…) aux candidats en situation de handicap | 10,12,13,14 | jan 2022- | 2023-06-01 |  | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap | Processus de recrutement adapté aux candidats en situation de handicap
| Améliorer l'environnement et les conditions de travail des chercheurs et chercheuses | 48 | Recenser des équipements scientifiques de plateformes, créer et mettre à jour une base de données des équipements et compétences associées | 23 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Noël Dimarcq, Xavier Fernandez, carole Gwisbeck | DRVI | Base de données des équipements et compétences associées créée
|  | 49 | Aménager systématiquement les postes de travail au regard des besoins spécifiques des chercheurs et chercheuses : lieu de l'établissement ou en travail à distance | 23,24, 10 | jan 2022- | 2023-06-01 |  | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap | Bilan des aménagements réalisés
|  | 50 | Améliorer l'accessibilité des ressources numériques pour les chercheurs et chercheuses ayant des déficits visuels ou auditifs | 23,24, 10 | 2023-01-01 | 2027-12-01 |  | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter | Mission handicap | Outils d'amélioration de l'accessibilité numérique déployés
|  | 51 | Etendre l'accès au travail à distance à des tiers lieux ou espaces de coworking | 23, 24 | jan 2022- | 2024-12-01 | dec-24 | Véronique Van de Bor, Jean-Baptiste Nicolas | Pôle QVT, DRH | Plateforme de réservation en ligne d'espaces de coworking créée
|  | 52 | Créer des Espaces de discussion de la communauté des chercheurs et chercheuses afin de favoriser une communauté de pratiques liée à la profession | 22,33, 23,6,8 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Véronique Van de Bor, Sabrina Loufrani | DRH, service QVT | EDD chercheurs et chercheuses sur des thématiques clés créés
|  | 53 | Renforcer la diffusion des dispositifs de la charte du droit à la déconnexion | 24.7 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Véronique Van de Bor, Jean-Baptiste Nicolas | Dir Com, DRH, Pôle QVT | Actions de communication réalisées sur la charte du droit à la déconnexion
|  | 54 | Réfléchir à la mise à disposition de places en crèche et/ou en école pour les personnels d'UCA et en particulier les personnels en mobilité entrante | 24,7,29 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Véronique Van de Bor, Sabrina Loufrani | DRH, pole QVT | Analyse des besoins de place en crèche pour UCA et grille de critères d'attribution réalisées
|  | 55 | Accentuer la démarche QVT de l'établissement auprès des chercheurs et chercheuses en déployant des appels à projets QVT | 24 | 2023-06-01 | 2025-12-01 |  | Sabrina Loufrani, Véronique Van de Bor | Pôle QVT | AAP QVT finançant des initiatives innovantes des chercheurs autour du bien être au travail diffusés
| Prévenir les risques professionnels | 56 | Se doter d'un outil numérque commun pour améliorer la coordination des actions et dispositifs de prévention des risques | 7,23,24 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Véronique Van De Bor, Conseiller de prévention | DSI, médecine du travail, 3DS, Réseau des assistants prévention | Outil numérique proposé par un groupe de travail
|  | 57 | Réfléchir aux leviers d'incitation et d'accompagnement à la prévention des risques et à la mise à jour des documents | 7,23,24 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Véronique Van de Bor, | DRH, conseiller de prévention, | Plan d'action produit à partir d'une groupe de travail
|  | 58 | Créer un pôle prévention de santé et sécurité au travail de site, permettant d'harmoniser les bonnes pratiques et de mener des projets communs | 23.7 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Franck BLANC, Régis Brandinelli | Direction 3DS, conseiller de prévention, Assistants de prévention | Pôle prévention de santé et sécurité au travail créé
|  | 59 | Créer une cellule d'écoute et d'accompagnement RPS/harcèlement moral et une cellule violence et discrimination en charge de l'écoute, l'accompagnement des victimes et des témoins ainsi que de la prévention | 7,34,23,24, | jan 2022- | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Véronique Van de Bor, | DGS, DJSR, sumps, Pôle QVT, CHSCT | Cellules créées
|  | 60 | Créer une maison de la médiation spécialisée dans la gestion de conflits | 34,7,24,36 | 2021-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Véronique Van de Bor, Sabrina Loufrani | DGS,DRH, DJSR, CHSCT, Pole QVT | Maison de la médiation créée
Formation et encadrement doctoral | Renforcer la qualité des encadrements de thèse | 61 | Renforcer la formation sur l'encadrement doctoral des directeurs et directrices de thèse (Former les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses nouvellement HDR, co-directeurs et co-directrices de thèse disposant d'une dérogation) | 36,37,38,28 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | dec-23 | Pascale Steichen, CED | Service formation, Mission handicap | Bilan du % des directeurs et directrices de thèse formés à l'encadrement dosctoral
|  | 62 | Former les directeurs et directrices de thèses concernés à l'encadrement d'un doctorant ou d'une doctorante en situation de handicap | 10, 36, 37, 38 | 2022-06-01 | 2024-12-01 |  | Pierre Crescenzo, Anne Brisswalter, Pascale Steichen | Service formation, MED | Bilan du nombre de directeurs et directrices de thèse formés
|  | 63 | Rendre davantage visible les ressources existantes auprès des doctorants-doctorantes notamment les cellules d’écoutes, les outils d'accompagnement et le mentorat | 36,37,22,28 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Pascale Steichen, Véronique Van de Bor, CED | Pôle QVT, MED | Communication sur les dispositifs d'accompagnement existant pour les doctorantes, doctorants, post doctorantes et post doctorants (mentorat, formations, cellule d'écoute...)
| Consolider notre politique de formation des doctorants et des chercheurs | 64 | Réaliser auprès des chercheurs et chercheuses une campagne d'incitation à se former dans le cadre du développement de leurs compétences | 38.39 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Sabrina Loufrani, Véronique Van de Bor, Pascale Steichen | Dir Com, Service formation | Campagne de communication diffusée
|  | 65 | Renforcer la délivrance de certifications professionnelles à partir des formations existantes ou des nouvelles certifications professionnelles (Boosturcarreer) renforçant l'employabilité et le développement des compétences | 39, 40 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Pascale Steichen, Sabrina Loufrani, Véronique Van de Bor | Service formation | Parcours de formation mis à disposition
|  | 66 | Renforcer les formations académiques et scientifiques au travers des ED | 39, 40 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | dec-23 | Pascale Steichen | MED, service formation | Bilan du nombre d'heures de formation par ED
* : Le cadre européen pour les carrières scientifiques établit 4 profils de chercheurs :
** soumis au financement PIA4
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

## 40 CRITERES
40 CRITERES
1. Liberté de recherche
2. Principes éthiques
3. Responsabilité professionnelle
4. Attitude professionnelle
5. Obligations contractuelles et légales
6. Responsabilité (audit financier/recherche, éthique, transparence des données)
7. Bonnes pratiques dans le secteur de la recherche
8. Diffusion et exploitation des résultats
9. Engagement vis-àvis de la société
10. Non-discrimination
11. Systèmes d'évaluation
12. Recrutement
13. Recrutement (publication des postes)
14. Sélection
15. Transparence
16. Jugement du mérite
17. Variations dans la chronologie des curriculum vitae
18. Reconnaissance de l'expérience de mobilité
19. Reconnaissance des qualifications
20. Ancienneté
21. Nominations post doctorat
22. Reconnaissance de la profession
23. Environnement de la recherche
24. Conditions de travail
25. Stabilité et continuité d'emploi
26. Financement et salaires
27. Equilibre entre les sexes
28. Développement de carrière
29. Valorisation de la mobilité
30. Conseils sur la carrière
31. Droits de propriété intellectuelle
32. Co-auteurs
33. Enseignement
34. Plaintes et recours
35. Participation aux organes de décision
36. Relation avec les directeurs de thèse/stage
37. Supervision et tâches de gestion
38. Développement professionnel continu
39. Accès à la formation à la recherche et au développement continu
40. Supervision
* : Mise en œuvre : ++ = totalement mis en œuvre +/- = presque mais pas totalement mis en œuvre -/+ = partiellement mis en œuvre

## Définition 40 critères
LES 40 CRITERES DU LABEL HRS4R : DEFINITIONS
1. Liberté de recherche
Les chercheurs devraient centrer leurs travaux de recherche sur le bien de l'humanité et l'extension des frontières de la connaissance scientifique, tout en jouissant de la liberté de pensée et d'expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettent la résolution des problèmes, selon les pratiques et principes éthiques qui sont reconnus.
Les chercheurs doivent néanmoins reconnaître les limites à cette liberté susceptible de découler de circonstances particulières de recherche (notamment sur le plan de la supervision, l’orientation et la gestion) ou de contraintes opérationnelles, par exemple pour des raisons de budget ou d'infrastructure ou particulièrement dans le secteur industriel, pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle. Ces limites ne doivent cependant pas s'opposer aux pratiques et principes éthiques reconnus, auxquels les chercheurs doivent adhérer.
2. Principes éthiques
Les chercheurs doivent adhérer aux pratiques éthiques reconnues et aux principes éthiques fondamentaux de mise dans leur(s) discipline(s), ainsi qu'aux normes éthiques étayées par les différents codes d'éthique nationaux, sectoriels ou institutionnels.
3. Responsabilité professionnelle
Les chercheurs s'efforcent pleinement d'assurer que leurs travaux de recherche sont utiles à la société et ne reproduisent pas des recherches effectuées ailleurs précédemment. Ils évitent tout type de plagiat et respectent le principe de la propriété intellectuelle et de la propriété conjointe des données en cas de recherche effectuée en collaboration avec un ou plusieurs directeurs de thèse/stage et/ou d'autres chercheurs. La nécessité de valider les observations nouvelles en montrant que les expériences sont reproductibles ne devrait pas être interprétée comme du plagiat, à condition que les données à confirmer soient explicitement citées. Les chercheurs veillent à ce que, en cas de délégation d'un quelconque aspect de leur travail, le délégataire ait la compétence nécessaire.
4. Attitude professionnelle
Les chercheurs devraient avoir pris connaissance des objectifs stratégiques régissant leur environnement de recherche ainsi que les mécanismes de financement, et devraient demander toutes les autorisations nécessaires avant de commencer leurs travaux de recherche ou d'accéder aux ressources fournies. Ils devraient informer leurs employeurs, leurs bailleurs de fonds ou leur directeur de thèse/stage lorsque leur projet de recherche est retardé, redéfini ou achevé, ou prévenir si leur projet doit être terminé plus rapidement ou être suspendu pour quelque raison que ce soit.
5. Obligations contractuelles et légales
Les chercheurs à tous les niveaux doivent être au fait des réglementations nationales, sectorielles ou institutionnelles régissant les conditions de formation et/ou de travail. Cela comprend la réglementation en matière de droits de propriété intellectuelle et les exigences et conditions de tout sponsor ou bailleur de fonds, indépendamment de la nature de leur contrat. Les chercheurs adhèrent à ces réglementations en fournissant les résultats requis (par exemple thèse, publications, brevets, rapports, développement de produits nouveaux, etc.) comme stipulé dans les modalités du contrat ou du document équivalent.
6. Responsabilité (retour financier, audits financiers/recherche/éthique, transparence des données)
Les chercheurs doivent être conscients du fait qu'ils sont responsables envers leurs employeurs, bailleurs de fonds ou d'autres organismes publics ou privés connexes et sont également responsables, pour des motifs davantage éthiques, envers la société dans son ensemble. En particulier, les chercheurs financés par des fonds publics sont également responsables de l’utilisation efficace de l'argent des contribuables. En conséquence, ils devraient adhérer aux principes de gestion financière saine, transparente et efficace et coopérer pour tout audit de leur recherche par des personnes autorisées, qu'il soit entrepris par leurs employeurs/bailleurs de fonds ou par des comités d'éthique.
Les méthodes de collecte et d'analyse des données, les résultats et, le cas échéant, le détail des données devraient être accessibles à des fins d'examen interne et externe, chaque fois que nécessaire et à la demande des autorités compétentes.
7. Bonnes pratiques dans le secteur de la recherche (santé et sécurité, protection des données et mesures de confidentialité,..)
Les chercheurs devraient à tout moment adopter des méthodes de travail sûres, conformes à la législation nationale, et notamment prendre les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité et pour surmonter les conséquences des catastrophes liées aux technologies de l'information, par exemple en établissant des stratégies de sauvegarde appropriées. Ils devraient également être au fait des exigences légales nationales en vigueur concernant la protection des données et la protection de la confidentialité, et entreprendre les démarches nécessaires pour y satisfaire à tout moment.
8. Diffusion et exploitation des résultats
Tous les chercheurs devraient veiller, conformément à leurs dispositions contractuelles, à ce que les résultats de leurs travaux de recherche soient diffusés et exploités, en étant par exemple communiqués, transférés vers d'autres organismes de recherche ou, le cas échéant, commercialisés. Les chercheurs expérimentés, en particulier, devraient jouer un rôle pilote en assurant que la recherche porte ses fruits et que les résultats font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont mis à la disposition du public (ou les deux à la fois) chaque fois que l'occasion se présente.
9. Engagement vis-à-vis de la société
Les chercheurs devraient veiller à ce que leurs activités de recherche soient portées à la connaissance de la société dans son ensemble de telle sorte qu'elles puissent être comprises par les non-spécialistes, améliorant ainsi la compréhension de la science par la société. L'engagement direct avec le grand public aidera les chercheurs à mieux comprendre l'intérêt de la société pour les priorités en science et technologie, ainsi que ses préoccupations.
10. Non-discrimination
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs ne pratiquent aucune discrimination entre les chercheurs fondée sur le sexe, l'âge, l'origine ethnique, nationale ou sociale, la religion ou la croyance, l'orientation sexuelle, la langue, le handicap, l'opinion politique, la situation sociale ou économique.
11. Systèmes d'évaluation
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient introduire pour tous les chercheurs, y compris les chercheurs expérimentés, des systèmes d'évaluation afin que leurs performances professionnelles soient évaluées de façon régulière et transparente par un comité indépendant (et de préférence international dans le cas des chercheurs expérimentés).
12. Recrutement
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soient clairement spécifiées les normes d'entrée et d'admission pour les chercheurs, particulièrement en début de carrière, et devraient également faciliter l'accès aux groupes désavantagés ou aux chercheurs qui reviennent à une carrière de chercheur, y compris les enseignants (de tout niveau) revenant à une carrière de chercheur. Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient adhérer aux principes exposés dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs lorsqu'ils nomment ou recrutent des chercheurs.
13. Recrutement (publication des postes)
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient établir des procédures de recrutement ouvertes, efficaces, transparentes, favorables, comparables à l'échelle internationale, et adaptées aux types de postes publiés.
Les annonces devraient donner une description étendue des connaissances et compétences requises et ne devraient pas être spécialisées au point de décourager les candidats recevables. Les employeurs devraient inclure une description des conditions de travail et des droits, y compris les perspectives de développement de carrière. En outre, le délai séparant la publication de l'offre d'emploi ou de l'appel à candidatures et la date limite de réponse doit être réaliste.
14. Sélection
Les comités de sélection devraient rassembler des expertises et des compétences diverses, refléter un équilibre adéquat entre hommes et femmes et, si nécessaire et possible, inclure des membres issus de différents secteurs (public et privé) et disciplines, provenant notamment d'autres pays, et possédant l'expérience appropriée pour évaluer le candidat.
Dans la mesure du possible, un large éventail de pratiques de sélection devrait être utilisé, telles que l'évaluation par des experts externes et les entretiens en tête-à-tête. Les membres des comités de sélection devraient être convenablement formés.
15. Transparence
Les candidats devraient être informés, avant la sélection, du processus de recrutement et des critères de sélection, du nombre de postes disponibles et des perspectives de développement de carrière. À l'issue du processus de sélection, ils devraient également être informés des points forts et des points faibles de leur candidature.
16. Jugement du mérite
Le processus de sélection devrait prendre en considération la totalité de l'expérience acquise par les candidats. Tout en se concentrant sur leur potentiel global en tant que chercheurs, il doit aussi prendre en compte leur créativité et leur degré d'indépendance. Cela signifie que le mérite devrait être jugé tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, en mettant l'accent sur les résultats remarquables obtenus dans un parcours professionnel diversifié et pas uniquement sur le nombre de publications. En conséquence, l'importance des indicateurs bibliométriques devrait être correctement pondérée au sein d'un éventail plus large de critères d'évaluation, tels que l'enseignement, la supervision, le travail d'équipe, le transfert de connaissances, la gestion de la recherche, l'innovation et les activités de sensibilisation du public. Pour les candidats issus du secteur industriel, une attention particulière devrait être accordée à toute contribution à des brevets, activités de développement ou inventions.
17. Variations dans la chronologie des curriculum vitae
Les interruptions de carrière ou les variations dans l'ordre chronologique des curriculum vitae ne devraient pas être pénalisées mais être considérées comme le développement d'une carrière, et donc comme une contribution potentiellement précieuse au développement professionnel des chercheurs vers un parcours professionnel multidimensionnel. Les candidats devraient donc être autorisés à soumettre des curriculum vitae basés sur des preuves, reflétant un ensemble représentatif de réalisations et de qualifications appropriées pour le poste sollicité.
18. Reconnaissance de l'expérience de mobilité
Toute expérience de mobilité, par exemple: un séjour dans un autre pays/région ou dans un autre établissement de recherche (public ou privé), ou un changement de discipline ou de secteur, soit dans le cadre de la formation initiale de recherche soit à un stade ultérieur de la carrière de chercheur, ou encore une expérience de mobilité virtuelle, devrait être considérée comme une précieuse contribution au développement professionnel du chercheur.
19. Reconnaissance des qualifications
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient prévoir l'évaluation appropriée des qualifications universitaires et professionnelles de tous les chercheurs, compris les qualifications non formelles, notamment dans le contexte de la mobilité internationale et professionnelle. Ils devraient s'informer et acquérir une compréhension complète des règles, des procédures et des normes régissant la reconnaissance de ces qualifications et, par conséquent, explorer le droit interne en vigueur, les conventions et les règles spécifiques relatives à la reconnaissance de ces qualifications par toutes les voies disponibles.
20 - Ancienneté
Les niveaux de qualifications requis devraient correspondre aux nécessités du poste et ne pas être définis comme un obstacle à l'entrée. La reconnaissance et l'évaluation des qualifications devraient avoir pour axe central de juger les réalisations de la personne plutôt que sa situation ou la réputation de l'institution au sein de laquelle elle a acquis ses qualifications. Puisque les qualifications professionnelles peuvent être acquises au début d'une longue carrière, le modèle du développement professionnel tout au long de la vie devrait également être reconnu.
21. Nominations post doctorat
Les institutions qui nomment des chercheurs titulaires d'un doctorat devraient établir des règles claires et des orientations explicites pour le recrutement et la nomination des chercheurs post doctorat, y compris la durée maximale et les objectifs de ces nominations. Ces orientations devraient tenir compte du temps passé dans de précédentes nominations post doctorat dans d'autres institutions, et du fait que le statut post doctorat devrait être transitoire, dans le but premier d'offrir des possibilités supplémentaires de développement professionnel pour une carrière de chercheur dans le cadre de perspectives d'avancement à long terme.
22 - Reconnaissance de la profession
Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c'est-à-dire au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau national (par exemple: employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d'un doctorat, fonctionnaire).
23 - Environnement de la recherche
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs devraient veiller à créer l'environnement de recherche ou de formation à la recherche le plus stimulant et offrant les équipements, installations et possibilités les plus adéquats, notamment pour la collaboration à distance par le biais de réseaux de recherche, et veiller au respect des réglementations nationales ou sectorielles relatives à la santé et à la sécurité dans la recherche. Les bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les ressources appropriées soient fournies à l'appui du programme de travail convenu.
24. Conditions de travail
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les conditions de travail pour les chercheurs, y compris les chercheurs handicapés, offrent le cas échéant la flexibilité jugée essentielle pour faire aboutir les travaux de recherche conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ils devraient viser à fournir des conditions de travail qui permettent aux chercheurs tant féminins que masculins de combiner la famille et le travail, les enfants et la carrière. Une attention particulière devrait être prêtée, entre autres, à l'horaire variable, au travail à temps partiel, au télétravail et aux congés sabbatiques, ainsi qu'aux dispositions financières et administratives indispensables régissant ce type de dispositions.
25. Stabilité et continuité d'emploi
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que le travail des chercheurs ne soit pas miné par l'instabilité des contrats de travail, et devraient donc s'engager dans la mesure du possible à améliorer la stabilité des conditions d'emploi pour les chercheurs, appliquant et respectant ainsi les principes et conditions fixés dans directive 1999/70/CE du Conseil.
26. Financement et salaires
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs jouissent de conditions équitables et attrayantes sur le plan du financement et/ou des salaires, assorties de dispositions adéquates et équitables en matière de sécurité sociale (y compris l'assurance maladie et les allocations parentales, les droits à la retraite et les indemnités de chômage) conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ces mesures doivent inclure les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les chercheurs en début de carrière, en correspondance avec leur statut juridique, leurs performances et leur niveau de qualifications et/ou de responsabilités.
27 - Équilibre entre les sexes
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient viser l'instauration d'un équilibre représentatif entre hommes et femmes à tous les niveaux du personnel, y compris au niveau des directeurs de thèse/stage et des gestionnaires. Cet équilibre devrait s'obtenir au moyen d'une politique d'égalité des chances au moment du recrutement et aux étapes ultérieures de la carrière, sans prévaloir pour autant sur les critères de qualité et de compétence. Pour que l'égalité de traitement soit assurée, les comités de sélection et d'évaluation devraient refléter un équilibre adéquat entre hommes et femmes.
28. Développement de carrière
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient élaborer, de préférence dans le cadre de leur gestion des ressources humaines, une stratégie spécifique de développement de carrière pour les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, quelle que soit leur situation contractuelle, compris pour les chercheurs sous contrat à durée déterminée. Cette stratégie devrait inclure la disponibilité des mentors qui interviennent pour fournir un appui et une orientation en faveur du développement personnel et professionnel des chercheurs, permettant ainsi de les motiver et contribuant à réduire toute insécurité quant à leur avenir professionnel. Tous les chercheurs devraient être informés de ces dispositions et accords.
29. Valorisation de la mobilité
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds doivent reconnaître la valeur de la mobilité géographique, intersectorielle, interdisciplinaire, transdisciplinaire et virtuelle, de même que la mobilité entre le secteur public et le secteur privé, comme étant un important moyen d'accroître le savoir scientifique et le développement professionnel à toutes les étapes de la carrière d'un chercheur. En conséquence, ils devraient instaurer de telles options dans la stratégie de développement de carrière et valoriser et reconnaître pleinement toute expérience de mobilité dans leur système de progression/évaluation de la carrière. Cela requiert également la mise en place des instruments administratifs indispensables pour permettre la transférabilité des bourses et des dispositions en matière de sécurité sociale, conformément à la législation nationale.
30. Conseils sur la carrière
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière et indépendamment de leur situation contractuelle, se voient offrir des conseils d’orientation de carrière et une aide pour trouver un emploi, soit dans les institutions concernées soit par le biais d'une collaboration avec d'autres structures.
31. Droits de propriété intellectuelle
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière, retirent les bénéfices de l'exploitation (le cas échéant) de leurs résultats de R & D, grâce à une protection juridique et notamment par une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, compris les droits d'auteur. Les politiques et pratiques devraient spécifier quels droits reviennent aux chercheurs et/ou, le cas échéant, à leurs employeurs ou à d'autres parties, y compris des organisations commerciales ou industrielles externes, selon les éventuelles dispositions d'accords spécifiques de collaboration ou d'autres types d'accords.
32. Co-auteurs
Lors de l'évaluation du personnel, les institutions devraient réserver un accueil favorable à la collaboration entre auteurs, qui témoigne d'une approche constructive à la réalisation de la recherche. Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient donc développer des stratégies, des pratiques et des procédures pour fournir aux chercheurs, compris en début de carrière, les conditions-cadres nécessaires pour avoir le droit d'être reconnus et d'être nommés et/ou cités, dans le cadre de leurs contributions réelles, en tant que coauteurs de documents, de brevets, etc., ou de publier leurs propres résultats de recherche indépendamment de leurs directeurs de thèse/stage.
33. Enseignement
L'enseignement est un moyen essentiel pour structurer et diffuser les connaissances et devrait être donc considéré comme une option de grande valeur dans le parcours professionnel des chercheurs. Néanmoins, les responsabilités en tant qu'enseignant ne devraient pas être excessives et ne devraient pas empêcher les chercheurs, surtout en début de carrière, de mener leurs activités de recherche. Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les tâches d'enseignement soient convenablement rémunérées et soient prises en considération dans les systèmes d'évaluation, et que le temps consacré par les membres du personnel expérimentés à la formation des chercheurs en début de carrière devrait être prise en compte dans le cadre de leur charge à l’enseignement. Une formation appropriée devrait être fournie pour les activités d'enseignement et de formation en tant que partie intégrale du développement professionnel des chercheurs.
34. Plaintes et recours
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient établir des procédures appropriées conformément aux règles et aux réglementations nationales, éventuellement sous la forme d'une personne impartiale (du type médiateur) afin de traiter les plaintes/recours des chercheurs, y compris concernant les conflits entre le ou les directeurs de thèse/stage et les chercheurs en début de carrière. Ces procédures devraient fournir à l'ensemble du personnel de recherche une assistance confidentielle et informelle pour résoudre les conflits liés au travail, les litiges et les réclamations, dans le but de promouvoir un traitement juste et équitable au sein de l'institution et d'améliorer la qualité globale du milieu de travail.
35. Participation aux organes de décision
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient reconnaître qu'il est tout à fait légitime, et même souhaitable, que les chercheurs soient représentés dans les organes appropriés d'information, de consultation et de décision des institutions pour lesquelles ils travaillent, afin de protéger et promouvoir leurs intérêts individuels et collectifs en tant que professionnels, et de contribuer activement au fonctionnement de l'institution.
36. Relation avec les directeurs de thèse/stage
Les chercheurs en phase de formation devraient établir des relations structurées et régulières avec leurs directeurs de thèse/stage et leurs représentants facultaires/départementaux de manière à tirer le meilleur profit de leurs relations avec ceux-ci. Cela consiste notamment à consigner tous les progrès réalisés et résultats de recherche obtenus, à recevoir un retour d'information au moyen de rapports et de séminaires, à exploiter ce feedback et à travailler en respectant les programmes convenus, les jalons fixés, les prestations à fournir et les résultats de recherche à obtenir.
37. Supervision et tâches de gestion
Les chercheurs expérimentés devraient consacrer une attention particulière à leurs rôles multiples en tant que directeurs de thèse/stage, mentors, conseillers de carrière, chefs, coordinateurs de projet, directeurs ou spécialistes de la communication scientifique. Ils devraient s'acquitter de ces tâches selon les standards professionnels les plus élevés. En ce qui concerne leur rôle de directeur de thèse/stage ou de mentor de chercheurs, les chercheurs expérimentés devraient bâtir une relation constructive et positive avec les chercheurs en début de carrière, afin de mettre en place les conditions nécessaires au transfert efficace des connaissances et au bon développement de la carrière des chercheurs.
38 - Développement professionnel continu
À toutes les étapes de leur carrière, les chercheurs devraient chercher à s'améliorer continuellement en actualisant et en développant régulièrement leurs capacités et compétences. Divers moyens permettent d'y parvenir, notamment, mais pas exclusivement, la formation de nature formelle, ainsi que les ateliers, les conférences et l'apprentissage en ligne.
39. Accès à la formation à la recherche et au développement continu
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que tous les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière et indépendamment de leur situation contractuelle, se voient offrir des opportunités de développement professionnel et d'amélioration de leur capacité d'insertion professionnelle en ayant accès aux mesures en faveur du développement continu du savoir-faire et des compétences. Ces mesures devraient faire l'objet d'une évaluation régulière afin de déterminer dans quelle mesure elles sont accessibles, mises en application et efficaces pour améliorer le savoir-faire, les compétences et la capacité d'insertion professionnelle.
40. Supervision
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soit clairement indiquée une personne de référence que les chercheurs en début de carrière peuvent consulter pour l'exécution de leurs tâches professionnelles et devraient informer les chercheurs en conséquence. Ces dispositions devraient clairement déterminer que les directeurs de thèse/stage proposés possèdent une expertise suffisante en matière de supervision de la recherche, qu'ils ont le temps, la connaissance, l'expérience, l'expertise et l'engagement nécessaires pour pouvoir offrir le soutien adéquat au chercheur en formation, et qu'ils prévoient les procédures nécessaires en matière d'avancement et d'examen, ainsi que les mécanismes de retour d’expérience nécessaires.

## lexique
Lexique :
CAC : conseil académique
CDI : contrat à durée indéterminé
CIFRE : Conventions industrielles de formation par la recherche
CNIL : commission nationale informatique et liberté
CNU : Conseil national des universités
DRH : direction des ressources humaines
DRVI : direction de la recherche de la valorisation et de l'innovation
DU : Directeur d’Unité de recherche
EC : enseignants chercheurs
EPST : établissement public à caractère scientifique et technologique
EUR : Ecole Universitaire de Recherche
ITRF : Ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
LPR : loi de programmation de la recherche
PIA : plan d'investissement avenir
UMR : unité mixte de recherche rattachée à un EPST
VSS : violences sexistes et sexuelles
R1 : chercheur de premier niveau (jusqu’au doctorat) ;
R2 : chercheur reconnu (docteur ou équivalent pas totalement indépendant) ;
R3 : chercheur confirmé (chercheur indépendant - porteur, coordinateur scientifique d’un projet);
R4 : chercheur principal/chef de file (chercheur éminent dans son domaine).